LAMPIRAN

Lampiran 1.  Waktu dan Tempat Pelaksanaan

	No
	Kegiatan
	Waktu 
	Tempat

	1.
	Perkenalan dan Pre-Test
	1 Maret 2010
	SMA PGRI 4 Bogor 

	
	
	15 Maret 2010
	SMA N 7 Bogor

	2.
	Seminar
	23 Apil 2010
	SMA PGRI 4 Bogor 

	
	
	29 April 2010
	SMA N 7 Bogor

	3.
	Achievement Motivation Training (AMT) dan Pemilihan Peer Conselor
	1 Mei 2010
	SMA N 7 Bogor

	
	
	7 Mei 2010
	SMA PGRI 4 Bogor

	4.
	Post-test dan Media Kampanye

	12 Mei 2010
	SMA PGRI 4 Bogor

	
	
	14 Mei 2010
	SMA N 7 Bogor


Lampiran 2.  Tahapan Pelaksanaan/ Jadwal Faktual Pelaksanaan

	
	
	Tahun 2010

	No
	Tahapan Pelaksanaan
	Februari 
	Maret 
	April 
	Mei 
	Juni 

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2

	1.
	Membuat perizinan di SMAN 7 Bogor, SMA PGRI 4 Bogor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Persiapan program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Pelaksanaan program dan evaluasi program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Pembuatan laporan hasil program 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Persiapan dan Evaluasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Monitoring dan Evaluasi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Pembuatan laporan akhir
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pengumpulan laporan akhir 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lampiran 3.  Instrumen Pelaksanaan

	No
	Kegiatan
	Instrumen Pelaksanaan

	1.
	Pre-test, Post-test
	Angket

	2.
	Seminar
	Materi presentasi, video

	3
	Achievement Motivation Training (AMT) dan Pemilihan Peer Conselor
	Materi motivasi, Alat stimulasi games, spanduk, pin

	4.
	Media kampanye
	Leaflet, spanduk


Lampiran 4.  Rancangan dan Realisasi Biaya

Tabel 1  Rancangan Biaya

	No
	Uraian
	Volume
	Satuan (Rp)
	Jumlah (Rp)
	Total
(Rp)

	1. Bahan Habis Pakai

	1.1
	ATK (kertas, flashdisk, pulpen, buku
	5 paket
	250.000
	1.250.000
	 

	1.2
	Perbanyakan famplet
	 
	
	
	 

	
	 a. Angket (1000 x Rp 250)
	1 paket
	250
	250.000
	 

	
	b. Data penunjang dan pustaka
	1 paket
	200.000
	200.000
	 

	1.3
	Tinta printer
	2 buah
	200.000
	400.000
	 

	1.4
	Rental computer
	1 paket
	300.000
	300.000
	 

	1.5
	Pembelian reward 
	 
	
	
	 

	
	a. Respoden 
	1000 paket
	2.500
	2.500.000
	 

	
	b. Sekolah
	1 paket
	300.000
	300.000
	 

	Sub total
	 5.200.000

	2. Biaya perjalanan dan Operasional

	2.1
	Perizinan dan persiapan program
	 
	 200.000
	200.000 
	 

	2.2
	Transportasi turun lapang
	 
	
	 
	 

	
	PP (5 orang x 12 kali)
	20 OH
	 200.000
	2.400.000 
	 

	
	Lokal 
	40 OH
	 100.000
	1.000.000 
	 

	2.3
	Komunikasi (internet, fax, email, pulsa telepon, dll)
	1 paket
	 200.000
	200.000 
	 

	2.4
	Sewa OHP
	1 paket
	 250.000
	250.000 
	 

	Sub total
	 4.050.000

	3. Lain-lain 

	3.1
	Pelaporan dan penggandaan
	1 paket
	500.000
	500.000
	 

	3.2
	Dokumentasi
	1 paket
	250.000
	250.000
	 

	Sub total 
	750.000

	Total anggaran
	10.000.000


Tabel 2  Realisasi Biaya

	No


	Uraian


	Volume


	Satuan (Rp)
	Jumlah (Rp)
	Total (Rp)



	1. Bahan Habis Pakai

	1.1
	Rental computer dan print
	1 paket
	300.000
	300.000
	300.000

	1.2
	Pembelian reward 
	4 paket 
	200.000
	200.000
	800.000

	Sub total
	1.100.000

	2. Biaya perjalanan dan Operasional

	2.1


	Perizinan dan persiapan program
	 
	500.000
	500.000
	500.000

	2.2
	Transportasi turun lapang
	
	1.000.000
	1.000.000
	1.000.000

	2.3

	Komunikasi (internet, email, pulsa telepon, dll)
	1 paket

	200.000

	200.000

	200.000



	2.4
	Sewa LCD,Laptop, Wireless
	1 paket
	400.000
	400.000
	400.000

	2.5


	Achievement Motivation Training (AMT)
	2 paket 


	1.000.000


	1.000.000


	2.000.000



	2.6
	Konsumsi
	2 paket
	400.000
	400.000
	800.000

	Sub total
	4.900.000

	3. Lain-lain 

	3.1
	Pelaporan dan penggandaan
	1 paket
	500.000
	500.000
	500.000

	3.2
	Dokumentasi
	2 paket
	250.000
	250.000
	500.000

	Sub total
	1.000.000

	Total anggaran
	7.000.000


