3

LAMPIRAN
· Kegiatan Persiapan Wadah
[image: image1.jpg]



Gambar 1. Pembelian alat dan bahan

[image: image2.jpg]



Gambar 2. Melubangi gallon

[image: image3.jpg]



Gambar 3. proses pengeleman

[image: image4.jpg]



Gambar 4. proses pengeringan lem

[image: image5.jpg]



Gambar 5. Perangkaian Galon

[image: image6.jpg]



Gambar 6. pemasangan pompa

[image: image7.jpg]



Gambar 7. Sistem Siap digunakan

· Penyiapan telur

[image: image8.jpg]



Gambar 8. Pengambilan hormone

[image: image9.jpg]



Gambar 9. Induk patin

[image: image10.jpg]



Gambar 10. Pengeluaran telur
[image: image11.jpg]



Gambar 11. Pembuahan buatan

[image: image12.jpg]



Gambar 12. Pencampuran Tanin

[image: image13.jpg]



Gambar 13. Inkubasi di galon bekas

Jadwal Pelaksanaan PKMT

	Waktu
	Kegiatan
	Deskripsi
	Keterangan

	2-12 Februari 2010
	Pembelian alat
	Mencari alat- alat yang diperlukan untuk menyeting corong Mcdonal 
	Belum semua alat dibeli.

	13 Februari 2010
	Pembelian alat
	Membeli alat yang belum lengkap seperti selan bening 1 inchi
	-

	14 Februari 2010
	persiapan
	Membuat daftar barang yang telah terbeli, dan meletakkannya di tempat
	-

	20-21 Februari 2010
	Pembersihan lokasi dan penyetingan awal
	Membersiihkan lokasi kegiatan dan melakukan penyetingan awal seperti menentukan letak posisi rak besi dan tendon.
	-

	27Februari -7 Maret

2010
	Pembuatan corong McDonald
	Membuat corong McDonald dengan melubangi gallon bekas dan menyambungkan paralon pada lubang yang terdapat pada gallon
	-

	13-14 Maret 2010
	Pengecekan
	Mengecek kebocoran corong Mcdonald dengan mengisi dengan air dan memperbaikinya.  Mengisi air di bak tandon.
	Masih terdapat kebocoran

	20-26 Maret 2010
	Pengecekan 
	Mengecek kebocoran pada sambungan gallon bekas dengan mengisi air pada galon  dan memperbaikinya
	-

	27 Maret 2010
	Pembuatan waring dan pemasangan waring
	Membuat waring sebagai penampung larva dengan menjahit gorden. Waring yang bermata kecil sulit ditemukan, sehingga muncul alternative penggunaan kain gorden 
	-

	28  Maret- 2 April 2010
	Pengaturan sistem wadah inkubasi
	Memasang pompa dan heater, serta mengatur debit air yang masuk ke dalam gallon sehingga air tidak melimpah dan mampu mengaduk. 
	-

	3-4 April 2010
	Persiapan Induk
	Mempersiapkan indukan yang akan disuntik.
	-

	7-8 april 2010
	Penyuntikan pertama
	7 april penyuntikan pertama padaa induk pada pukul 21.00 WIB,  8 April penyuntikan kedua dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Proses striping  dilakukan pada pukul 17.00 WIB, dan kemudian di inkubasi
	-

	9 April 2010
	Pengecekan
	Pengecekan telur
	Telur didapati mati

	15-25 April 2010
	Persiapan Siklus ke 2
	Pencucian peralatan dan penyetingan ulangan
	-

	29 April-3 Mei 2010
	Pengisian air
	Air didiamkan dan diaerasi 
	-

	5 Mei 2010
	Penyuntikan tahap 2
	Induk disuntikan hormon ovaprim
	

	7 Mei 2010
	Penegecekan
	Menghitung jumlah larva yang menetas
	

	9 Mei 2010
	Olah Data
	Pengolahan data 
	


